## Slide 1
2024/09/11 進捗共有
 |  | 7月 | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月
 |  | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
❶バックエンド | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
❷フロントエンド | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
❸データ連携実装 | DX3部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
夏
期
休
暇
整備課メンバーがトライ活用できる
❶バックエンド（要因分析機能）
目標精度80％達成
❷フロントエンド（画面動作）
要望をもとにUIを改修済み
❸データ連携実装
データを手動で収集する必要がなく、
自動連携（バッチ連携）できる
※リアルタイム分析は不可。DB更新が1日単位のため。
進め方協議
進め方協議
進め方整理
操作レクチャー
連携実装
UI改修
正解データ収集
要因分析アルゴ改良
目指す状態（9/E）
現在
トライ用アプリ完成（9/E）★
反映検討
UI要望出し
UI追加要望
出し
計画
実績
画面イメージを確認させて頂きたい
実装方針決め開発中
2週間程度で終わる見込み
（一部データはまだ申請中）
集欠4件発生？
詳細教えて頂きたい
アプリの提供方法について
相談させて頂きたい

## Slide 2
# | 提供案 | メリット | デメリット
1 |  | ・アプリのインストール不要 ・環境準備の手間なし（アプリの更新準備など必要無し） | ・リモートアクセスの場合、 アプリ立ち上げまで1分程度時間がかかる ・複数同時利用不可？
2 |  | ・ワンクリックでアプリを立ち上げることができる | ・毎日データが自動でアップロードされる（容量圧迫） ・IoTPF申請などGform申請していただく必要がある ・40分程度設定準備が必要 （外部データにアクセスできるよう設定、必要ソフトのインストールなど） ・アプリ更新時に追加設定準備が発生するかも
トライ用アプリの提供方法について
個人OAPC（鈴木職長）
個人OAPC（〇〇さん）
トライ用PC（もの革さんPC）
リモートアクセス
トライ用PCを1台提供し、アプリをインストール
＜利用方法＞
①トライ用PCを利用
②個人OAPCからリモートアクセス
笹岡
笹岡
ユーザー1人1人のOAPCに、アプリをインストール
アプリ配布・修正
個人OAPC（鈴木職長）
個人OAPC（〇〇さん）
＜利用方法＞
①個人OAPCでアプリ立ち上げ
アプリ配布・修正
アプリ配布・修正
推奨
準備が
大変
準備不要
利用に少し制限あり
利用制限無し
定期的にアプリのバージョンアップが発生すると思うため、
環境設定や準備の手間が少ない案１で進めたい（ゆくゆくは案２？）

## Slide 3
集欠状況について
元データが存在しないため
未確認（9/5の以降無し？）
4回集欠発生？
データについて教えて頂きたいです
1回目
2回目
3回目
4回目
データ上は在庫あり
データ上は在庫あり
Dr.sumラック在庫
9/5以降取れず、、
元データが存在しないため
未確認（9/5以降無し？）
データ紐づけ結果

## Slide 4
トライ用アプリの画面イメージについて

## Slide 5
集欠の要因20240828
# | 要因（AIが攻め所を明らかにする） | 整備課メンバーのアクション（人が詳細を調べる）
1 | 必要な生産に対して発注かんばん数が少ない | ・仕入れ先に追加発注 ・滞留かんばんがないか確認する ・組立の振り出しがおかしくないか確認する
2 | 計画組立生産台数が多い | ・計画変更の確認 ・内示漏れの確認 ・Activeに登録されている使用箱数に間違いがないか確認する
3 | 組立生産稼働率が高い | ・顧客フレ10%超えてないか確認 →超えている場合、残業変更を言える
4 | 間口の充足率が高い | ・日量を大幅に超えているものが格納されていないか確認する（品番のバランスがおかしくないか確認する） ・基準在庫の確認 ・モノあり欠品（部品置き場の滞留品）の確認
5 | 西尾東BCか部品置き場で滞留している （前回まで区別して考えていたが現場のアクションやデータの表現を考えて統合） | ・部品置き場にモノがあるか確認する →モノがある場合、入庫作業を手伝う →モノがない場合、西尾東BCに確認する
6 | 仕入先の未納 | ・仕入先のだんまり未納を確認する（最近はないよ） ・在庫リミットの計算 ・仕入先の到着遅れを確認する
7 | 仕入先便の到着遅れ | ・事前に仕入先から遅れますFAXがあったか確認する
AI分析ツールで7要因の何が怪しいか判断する、ヒントを提供する
→人が詳細を調べる
Notes: 要件的な機能
・瞬時に分析できること
（現場に行く方が早いだとツールを利用する意味がない）
要因後のアクションも表示した方がいい？
異常の見分け方
・日量に対して出庫数が多い
・回収かんばんの時間に穴がある。発注が開いたところで欠品が出る
・入庫予定時間に入庫してない
メモ
・すべてAIは難しい。AIで少しでも分析工数を削減できたらうれしい

## Slide 6
⓪集荷欠品発生
①部品置き場を確認する
②在庫リミット計算
②部品置き場から入庫する
➂西尾東に取りに行く
➂待つ
④組立まで届ける
STEP1：異常処置対応
STEP2：改善アクション
⑤要因初期分析
大要因1
…
大要因2
大要因1
小要因1
小要因2
詳細な分析は人が行う
部品置き場にモノがある
部品置き場に
モノがない
納入が間に合う
納入が間に合わない
をアプリ化する（24年度上期）
トリガー

## Slide 7
案1やりつつ、データ取りながら、在庫予測も視野に
星取表
 | 内容 | Q | C | D
案１ | 要因分析機能の精度確認/改良を行わずに トライ用アプリをリリース （10月からのトライ利用は変えない） | ×？ | 〇 | 〇
案２ | データ収集期間を延ばし、 精度確認/改良を実施してから トライ用アプリをリリース （10月トライを延期する） | 〇 | × （現場負荷大きい？） | ×
案３ | データ収集期間を延ばし、 精度確認/改良を実施してから トライ用アプリをリリース （異常のターゲットを変える？） | 〇 | × | ×
案４ | 職場を変える データがある＆職場を変える （主要因が変わらないのであれば ・データがあり、要因系が同じ |  |  | 
案5 | データを作る |  |  | 

## Slide 8
集荷欠品2件？

## Slide 10
➀現場に行く。データとチェックシートの整合性を確認する
→一致していれば使うそうであれば、今のチェックシートで進めていく
→違うようであれば、6枚目の話をする
データ足りないかも
今のぺースを計算して、データ収集期間を議論する
要因後のアクションも書いた方がいい？一部データだけ困ってますけど、間に合う
履歴も追えた方がいい？（プログラムに履歴を残せるとように、利用頻度がDXさんの参考になる？）
メモ