## 現状整理20250110
■今やっていること
・在庫管理アプリの開発：ベースは開発済み
・要因分析機能とリミット計算機能の開発
■背景
・当初は、集欠の要因分析を検討。
・上期にトライアプリ（リアルタイムで実行できないバージョン）を開発して、精度検証を開始
・12月まで集欠が起こらなかったので、上限越え/下限割れにターゲットを変更（24/12/04 整備課もの革DS部の打ち合わせにて）
■現在の問題
・リアルタイムでアプリを活用できない
・要因分析の精度がどの程度あるか不明
■現在の取り組み（25/01/10時点）
・精度検証に向けたデータ収集（鈴木職長異動のため、1月以降は中断）
・下限割れ33件、上限越え33件
・下限割れは滞留が主要因で全体の9割強を占める
・滞留以外の要因が1件しか存在せず、データ収集が課題
・上限越えは真因特定が難しい（現場の方が考えられるレベルだと限界があるため、真因と整合性が取れない）
・精度検証改良
・滞留推定精度94%
・滞留以外は0%（1件しかない）
・上限越えは真因データがない
■議事メモ抜粋
・リミット計算が第二工場でニーズがあり、育てていきたい by もの革
・毎時在庫予測して、未来の在庫がどうなるか、確認できるようになりたい by 亀嶋職長
・データベースの更新頻度の問題を解決するために、本ツールの期待効果を見積もり標準作業化して、DX3部の協力をとりつけたい
・ツール側で要因を提案して、それを現場が見ていく形はできないか？by 浜里工長
・最終的には在庫予測して異常検知して、要因分析して未然防止を行いたい by 山内さん
・「この品番を調べて欲しい」みたいな提案機能、付加価値を与えられないか by 田中さん
・コントロール係に話を持っていく？