## Slide 1
24年度下期大日程（案）
 |  | 24年度 |  |  |  |  |  |  | 25年度 |  |  | 
 |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月
要因分析 | マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部（DX3部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
予測 | マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ステップ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 整備課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | もの革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DS部（DX3部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
トライ用
アプリ開発
トライ評価
本システム開発
要件定義
T447号口
続行判断する（トライ続ける、本番システム開発するなど）
アプリ改修
本運用に向けた要件定義
情報整理
本番システム開発完了
データ貯まってから利用開始だが、
号口開始までに環境だけは用意しておきたい
3/Eで本番システム開発完了
開発
在庫リミット計算の
技術開発完了
STEP1
在庫リミット計算
要件整理
要件出し
在庫予測（シミュ）
要件出し
要件整理
開発
在庫予測（シミュ）の
技術開発完了
データ分析/情報取集
在庫予測（シミュ×AI）
課題設定
在庫予測（シミュ×AI）の
技術開発完了
開発
要件出し
データ分析：実績とシミュレーションの乖離を調べる
情報取集：時系列基盤モデル（生成AI）など最新のトピックを調べる
問題設定、最適な手段を明確にする
アプリ開発？
AI採用可否判断
（採用技術決定）
STEP2
STEP3
集欠データ収集

## Slide 2
下期活動の検討
 |  | 24年度 |  |  |  |  |  |  | 25年度 |  |  |  |  |  | 
 |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
要因分析 | 整備課さん （現テーマ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 工務さん （設計値側） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
予測 | 在庫リミット計算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 在庫予測 （シミュ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 在庫予測 （シミュ×人口知能） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
２ヶ月～
2ヶ月～
3か月～
トライ用
アプリ開発
トライ評価/アプリ改修
本運用に向けた要件定義
本システム開発
2ヶ月～
2ヶ月～
技術開発
トライ評価/アプリ改修
本運用に向けた要件定義
2ヶ月～
２ヶ月~
2ヶ月～
2ヶ月～
3か月~
2ヶ月～
要件定義
要件定義、技術開発、トライ用アプリ開発
トライ用アプリ開発
2ヶ月～
2ヶ月～
要件定義
技術開発/トライアプリ開発
トライ評価/アプリ改修
本運用に向けた要件定義
2ヶ月～
本システム顔発
2ヶ月～
2ヶ月～
本運用に向けた
要件定義
本システム顔発
本システム開発
T447号口
【確認事項】
Q.下期終了時点のゴール？
Q. どのようなアプリを展開するのか？（トライ or 本番？）
Q. 分析 or 予測？
・何の分析？
・集欠？集欠以外？設計値？
・分析のレベル感、精度
・予測のレベル感、精度
想定工数
続行判断する

## Slide 3
shift+alt
モデル
モデル
モデル